## Mateusz Kusal
| Wykonane zadanie | Ilość poświęconego czasu(h) | Opis działania
Mateusz | Prototyp | 7 | 3 podstrony - każda po 2h + ogólna koncepcja 1h
| Komponent hotels | 8 | Szablon html, logika biznesowa, wykonanie zapytania
| Social media | 1 | dodanie i ostylowanie ikon
| Wyszukanie gotowych komponentów i rozwiązań | 3 | Wyszukanie gotowych komponentów i rozwiązań takich jak: agm-map, angular materials
| konfiguracja środowiska | 2 | Instalacja i konfigyracja niezbędnych programów i środowisk
| Testowanie strony | 8 | testowanie i szukanie błędów
Suma |  | 29

## Jacek Kurek
| Wykonane zadanie | Ilość poświęconego czasu(h) | Opis działania
Jacek | Prototyp | 4 | Zaaprojektowanie struktury aplikacji, logiki, połączeń
| Konfiguracja aplikacji | 10 | Stworzenie struktury aplikacji, logiki, usług, modeli, funkcji, routingu itd.
| Pierwszy komponent | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, zaaimplementowanie agm-map, autocomplete places, datapicker
| Komponet airports | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, zaaimplementowanie agm-map, wykonanie i obsłużenie zapytania
| Komponet inbound flights | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, wykonanie i obsłużenie zapytania
| Komponent cars | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, wykonanie i obsłużenie zapytania
| Komponent summary | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, wykonanie i obsłużenie zapytania, zaaimplementowanie ng2-charts
| Komponent account i account detail | 4 | Stworzenie szablonu html wraz z logiką, wykonanie i obsłużenie połączenia z bazą danych
| Implementacja bazy firestore | 6 | Stworzenie bazy no-sql firestore, obsługa działania pomiędzy aplikacją, a firestore
| Logowanie przez google | 1 | Implementacja logowania przez google za pomocą firebase
| Logowanie i rejestracja przez email/password | 1 | Implementacja logowanie przez email/password za pomocą firebase
| Kierowanie i nadzorowanie prac nad projektem | 10 | Przydzielanie zadań, nadzorowanie, obsługa github itd..
Suma |  | 56

## Konrad Marszałek
| Wykonane zadanie | Ilość poświęconego czasu(h) | Opis działania
Konrad | Prototyp | 7 | 3 podstrony - każda po 2h + koncepcja 1h
| Komponent outbound flights | 8 | zakodowanie podstrony lotów, logika biznesowa
| Social media | 2 | dodanie i ostylowanie ikon i stron
| Konfiguracja środowiska | 3 | konfiguracja i instalacja programów
| Testowanie strony | 7 | testowanie i szukanie błędów
| Wyszukiwanie komponentów | 2 | Wyszukanie gotowych komponentów i rozwiązań angulara
Suma |  | 27